****

**Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области**

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**за 2021 год.**

****

**Введение**

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области осуществляется реализация муниципальных программ. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 14 от 16.05.2014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ».

В рамках бюджетов всех уровней на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в 2021 году действовали 14 муниципальных программ.

**Сводная оценка эффективности реализации**

**муниципальных программ.**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области № 07 от 10.03.2015«Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ».

Основным критерием для проведения оценки эффективности является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на их реализацию. Итоговая оценка эффективности включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

**Эффективность реализации программы признается:**

-Высокой - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов;

-Умеренной - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 80 баллов;

-Низкой - если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 20 до 50 баллов;

-Неэффективной - если значение балльной интегральной оценки ниже 20 баллов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень | Наименование программы | Степень выполнения мероприятий программы, % | Степень достижения показателей, % | Уровень финансового исполнения, % |
| высокий | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| высокий | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области | 50 | 50 | 50 |
| высокий | Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 80 | 80 | 80 |
| высокий | Противодействие коррупции на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| высокий | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| высокий | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 100 | 100 | 100 |
| высокий | Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 0 | 0 | 0 |
| высокий | [**Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Прудковского  сельского поселения Починковского района Смоленской области**](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/postanovlenie-49-ot-29-12-2017-g-mun-programma-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.docx) | 0 | 0 | 0 |
| высокий | [**Развитие территориального  общественного самоуправления в Прудковском сельском поселении  Починковского района Смоленской  области**](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/postanovlenie-17-ot-04-12-2018-g-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-razvitie-territorialnogo-obschestvennogo-samoupravleniya.doc) | 30 | 30 | 30 |
| высокий | [Обеспечение пожарной безопасности на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/postanovlenie-7-ot-29-05-2019-g-municipalnaya-programma-po-pozharnoj-bezopasnosti.docx) | 100 | 100 | 100 |
| высокий | [Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период 2017-2027 годы](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/post-19-ot-13-09-2017-g-programma-kompleksnogo-razvitiya-transportnoj-infrastruktury.docx) | - | - | Объем финансирования не запланирован |
|  | Муниципальная программа: «Комплексное[**развития социальной инфраструктуры Прудковского сельского  поселения Починковского района смоленской области на 2017 — 2025 годы»**](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/programma.zip) |  |  | Объем финансирования не запланирован |
|  | Муниципальная программа: «Комплексное благоустройство территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 30 | 30 | 30 |

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2021 год можно сделать следующие выводы:

из 14 действовавших на территории поселения программ:

- 14 уровень эффективности - высокий;

По итогам реализации муниципальных программ в 2021 году по ряду программ наблюдается умеренной динамика выполнения целевых показателей.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено на 2021 год (рублей) | Кассовый расход за 2021 год (рублей) | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области » | 355650,0 | 333010,58 | 93,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области» | 500 | - | 0 |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области » | 500 | - | 0 |
| 5 | Муниципальная программа: «Противодействие коррупции на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 500 | - | 0 |
| 6 | Муниципальная программа: «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области » | 2389600 | 1848706 | 77,3 |
| 7 | Муниципальная программа: «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области » | 2000 | - | 0 |
| 8 | Муниципальная программа: «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 15000 | - | 0 |
| 9 | [**Муниципальная программа: «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Прудковского  сельского поселения Починковского района Смоленской области»**](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/postanovlenie-49-ot-29-12-2017-g-mun-programma-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy.docx) | 2000 | - | 0 |
| 10 | Муниципальная программа:  [**«Развитие территориального  общественного самоуправления в Прудковском сельском поселении  Починковского района Смоленской  области»**](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/postanovlenie-17-ot-04-12-2018-g-ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-razvitie-territorialnogo-obschestvennogo-samoupravleniya.doc) | 1000 | - | 0 |
| 11 | Муниципальная программа: [«Обеспечение пожарной безопасности на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/postanovlenie-7-ot-29-05-2019-g-municipalnaya-programma-po-pozharnoj-bezopasnosti.docx) | 1000 | 760 | 76 |
| 12 | Муниципальная программа: [«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период 2017-2027 годы](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/post-19-ot-13-09-2017-g-programma-kompleksnogo-razvitiya-transportnoj-infrastruktury.docx) | - | - | - |
| 13 | Муниципальная программа: «Комплексное[**развития социальной инфраструктуры Прудковского сельского  поселения Починковского района смоленской области на 2017 — 2025 годы»**](http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/files/294/programma.zip) | - | - | - |
| 14 | Муниципальная программа: «Комплексное благоустройство территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» | 84120 | - | 0 |

Муниципальные программы в 2021 году были направлены на реализацию важнейших приоритетов:

- повышение уровня жизни населения;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- развитие субъектов предпринимательства;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

- профилактика терроризма и экстремизма;

- обеспечение пожарной безопасности;

- противодействие коррупции;

- развитие ТОС.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 16.05.2014 № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 02.04.2015 № 13, от 17.12.2015 № 26, от 23.12.2016 № 69, от 29.12.2017 № 46, от 19.10.2018 № 15, от 28.01.2019г. № 2, от 16.12.2019г. № 19, от 25.12.2020г. № 63)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: АдминистрацияПрудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

- обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

**Задачи муниципальной программы:**

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

- использование эффективных технических решений и современных качественных материалов при проведении капитального ремонта;

- обеспечение комплексности при проведении капитального ремонта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 2021 | – |
| 2 | Оплата взносов на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах | 2021 | Исполнено,  333 010,58 руб. |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 2 показателя результативности программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 29.06.2016 № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области» (редакции от 04.12.2018 №22; от 20.10.2020 №52; от 10.02.2021 № 5).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: АдминистрацияПрудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Задачи муниципальной программы:**

- устранение административных барьеров на пути развития малого предпринимательства;

- информационная поддержка субъектов малого предпринимательства;

- консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства;

- мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Основные мероприятия программы** | | | |
| 1.1. | Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | В течении всего периода |  |
| 2. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | В течении всего периода | не обращались |
| 3. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационнойподдержки | В течении всего периода | не обращались |
| 4 | Организация встреч успешных предпринимателей со школьниками в целях передачи положительного опыта, посещение предприятий | В течении всего периода |  |
| 4.1. | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса. | В течении всего периода |  |
| 4.2. | Оказание методического содействия субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Конкурсы и аукционы не проводились |
| 1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства | | | |
| 2.1. | Консультационная поддержка в виде проведения консультаций:  по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего  предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателям и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;  по вопросам организации торговли и бытового обслуживания;  по вопросам предоставления в аренду  муниципального имущества;  по вопросам предоставления в аренду земельных участков; по вопросам размещения заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | В течении всего периода | Обращения не поступали |
| 2.2. | Предоставление информации об организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего  предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства | по мере необходимости | Обращений не поступало |
| 2.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов малого и  среднего  предпринимательства, а также физическим лицам,  не являющимся  индивидуальными  предпринимателям  и применяющим  специальный  налоговый режим  «Налог на  профессиональный  доход» | по мере необходимости | Обращений не поступало |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 3 целевых показателя программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - низкий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 11.11.2020 г № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области ( в редакции от 07.06.2021 № 13).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: АдминистрацияПрудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели и задачи муниципальной программы:**

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

- устранение предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества.

Данные цели и задачи в 2021 году были выполнены.

- на информационных стендах Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области и на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» размещалась информация профилактической направленности в целях предупреждения межнациональных, конфессиональных, религиозных конфликтов;

- были изготовлены и вручены памятки для населения антитеррористической направленности;

- была проведена работа совместно с участковым полиции по обследованию нежилых домов на предмет появления жильцов, не зарегистрированных в данном помещении;

- было проведено комплексное обследование на предмет антитеррористической защищенности объектов особой важности и повышенной опасности;

- в МБОУ «Дивинская СШ», МБОУ «Прудковская ОШ», МБОУ Тростянская ОШ, МБОУ Княжинская ОШ и учреждениях культуры поселения были проведены мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству;

- на информационных стендах населенных пунктов поселения и на сайте Администрации размещены памятки с телефонами экстренных служб, в случае возникновения террористического акта или действий экстремистского характер, также информация положений действующего миграционного законодательства;

- религиозных, молодёжных обществ и политических организаций на территории поселения не выявлено.

- проведено мероприятие по вопросам предупреждения террористических актов, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности с работниками Администрации.

Целевые показатели:

- совершено терактов - 0

- совершено актов экстремистской направленности (попыток) – 0

Оценка социально-экономической эффективности программы:

- не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости;

- не выявлено распространения экстремистской литературы;

- не выявлены экстремистские молодежные группировки;

- на территории поселения нет незаконных мигрантов;

В общественных местах и на улицах поселения создана обстановка спокойствия и безопасности.

Экономическая эффективность – отсутствие прямых и косвенных потерь от проявлений экстремизма и терроризма и преступлений в общественных местах.

На 2021 год предусмотрен 8 целевых показателей и 3 показателя результативности программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 11.01.2017 № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области»» ( в редакции от 04.12.2018 №19; от 20.10.2020 г. №50).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области;

- обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

**Задачи муниципальной программы:**

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- создание в органах местного самоуправления комплексной системы противодействия коррупции;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Создание комплексной системы противодействия коррупции | | | |
| 1.1 | Разработка, утверждение и корректировка планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | Январь  2021 года | Распоряжение Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.09.2021№ 121 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района смоленской области на 2021-2024 годы» |
| 1.2 | Организация работы по вопросам противодействия коррупции, анализ поступающей информации. Принятие соответствующих мер | 1 раз в квартал | Не поступало |
| 1.3 | Обеспечение координации деятельности по обслуживанию информационного ресурса, размещенного на официальном сайте в сети Интернет Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции | ежемесячно | Обращений не поступало |
| 2. Решение вопросов кадровой политики | | | |
| 2.1. | Организация и осуществление контроля над соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | постоянно | Осуществляется постоянно |
| 3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | | | |
| 3.1. | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в сети Интернет | 1 раз в квартал | Исполнено |
| 4.Противодействие коррупции в сфере предпринимательства | | | |
| 4.1. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления нормативно-правовых, административных и организационных барьеров | регулярно | Не поступало |
| 5. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование правовой основы в сфере противодействия коррупции | | | |
| 5.1. | Изготовление информационных стендов, плакатов по противодействию коррупции | 1 раз в год |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 3 показателя результативности программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 01.12.2017 № 40 «Об утверждении программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»( в редакции от 04.12.2018 № 24; от 20.10.2020 №51; от 02.08.2021 № 19).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: АдминистрацияПрудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования;

- улучшение дорожного покрытия на дорогах.

**Задачи муниципальной программы:**

1. проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;
2. повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог местного значения;

3. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Проведение проектно-изыскательных, кадастровых работ | Январь-декабрь  2021 года | Исполнено  1848705,77 руб. |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 3 целевой показатель программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - умеренный.

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 2 показателя результативности программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программу ровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 01.12.2017 №41 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»» (в редакции от 20.10.2020 №49).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Задачи муниципальной программы:**

- проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества;

- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков;

- оценка рыночной стоимости и анализ достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов гражданских прав;

- проведение торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты муниципальной собственности муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Объем финансирования 2021 года (тыс. руб.)** | **Исполнено** |  |
| Оценка рыночной стоимости и анализ достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов. | 15,00 | не исполнено | |
| Проведение торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты муниципальной собственности муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области. | - | не исполнено |  |
| проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества | - | не исполнено |  |
| - выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков; | - | не исполнено |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 4 целевых показателя программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программу уровень эффективности - низкий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 29.12.2017 №49 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: АдминистрацияПрудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели и задачи муниципальной программы:**

доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;

- охват населения благоустроенными территориями общего пользования;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;

- количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями;

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 7 целевых показателя программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Прудковском сельском поселении | | | |
| 1. | Благоустройство  территорий  общего  пользования  населения | 2021 год | - |
| 2 | Благоустройство  дворовых  территорий многоквартирных домов | 2021 год | - |
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Прудковском сельском поселении | | | |
| 2.1. | Участие жителей  благоустройстве  дворовых  территорий и территорий общего пользования Прудковского сельского поселения | 2021 год | - |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - низкий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 04.12.2018 №17 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области»» (в редакции от 26.02.2021 № 7; от 10.11.2021 №29).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели муниципальной программы:**

Развитие и повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Задачи муниципальной программы:**

-повышение потенциала ТОС в решении проблем развития территорий;

-создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения территориального общественного самоуправления;

- создание единого информационного пространства деятельности ТОС;

- совершенствование механизмов взаимодействия и сотрудничества организаций ТОС с отраслевыми структурами на уровне поселений с органами местного самоуправления.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | -участие в районных и областных конкурсах;  - проведение конкурса среди населения «Лучшее подворье»;  - освещение деятельности органов ТОС в средствах массовой информации и сети интернет на официальном сайте Администрации Прудковского сельского поселения;  - проведение субботников на территории ТОСа | 2021 год  2021 год  2021 год | не исполнено  исполнено  исполнено |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 4 целевых показателя программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программу уровень эффективности - низкий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 29.05.2019 №7 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» ( в редакции от 07.06.2021 № 12; от 10.11.2021 № 28).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: АдминистрацияПрудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели и задачи муниципальной программы:**

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | в течении 2021 года | Исполнено  Распоряжение Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 14.01.2021 № 33 «Об утверждении Плана противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и организаций к работе в весенне-летний период 2021 года на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения»  Распоряжение Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 02.06.2021 № 85  «О порядке использования  открытого огня и разведения костров на территории муниципального образования  Прудковского сельского поселения  Починковского района  Смоленской области » |
| 2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора, территории поселения. | Весь период | исполнено |
| 3 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий: устройство минерализованных полос, приобретение противопожарного инвентаря, контроль за состоянием пожарных водоемов, выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Весенне-осенний период | исполнен0 |
| 4 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий, жилого сектора | Весь период | исполнено |
| 5 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | ежегодно | исполнено |
| 6 | Создание информационной базы данных нормативных правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | Весь период | исполнено |
| 7 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Весь период | исполнено |
| 8 | Размещение материалов по противопожарной тематике на официальном сайте Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в сети Интернет | Весь период | Исполнено |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 4 целевых показателя программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программу уровень эффективности - высокий.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

«**Комплексного развития транспортной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период за 2021 год»»**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 13.09.2017 № 19 «Об утверждении программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период 2017-2027 годы»» ( в редакции от 21.06.2018 № 12).

**Цели и задачи муниципальной программы:**

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

Организации дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, снижение перегруженности дорог и/или их участков;

создание условий для управления транспортным спросом.

развитие сети дорог.

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год денежные средства в программу не были запланированы.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексного развития социальной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области**

**на 2021 год»**

Программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 31.10.2017 № 179-Адм «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период 2017-2025 годы»»

**Цели и задачи муниципальной программы:**

а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения;

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения, услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры (далее – социальная инфраструктура), в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год денежные средства в программу не были запланированы.

**Анализ исполнения мероприятий,**

**предусмотренных муниципальной программой**

**«Комплексное благоустройство территорий Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2021 год**

Программа утверждена постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 16.12.2019 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: АдминистрацияПрудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**Цели и задачи муниципальной программы:**

- создание комфортных условий жизнедеятельности для подрастающего поколения и их родителей;

- создание и обустройство зоны отдыха населения на территории поселения;

- создание благоприятных инфраструктурных условий на территории поселения;

- Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Создание и обустройство детского игрового комплекса | 2021 год | не исполнено |

**Оценка эффективности реализации программы:**

На 2021 год предусмотрено 7 целевых показателя программы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ уровень эффективности - низкий.