- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПРУДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2022 года                                                                                         № 17

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области и  Порядка проведения  оценки эффективности  реализации муниципальных  программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского  района Смоленской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса,

Администрация муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского  района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения  оценки эффективности  реализации муниципальных  программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского  района Смоленской области.

3. Признать утратившими силу:

- «Порядок  разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области и  Порядок проведения  оценки эффективности  реализации муниципальных  программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского  района Смоленской области», утвержденные постановлением от 16.05.2014 №14.

Глава муниципального образования

Прудковского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                                                  Н.П. Иванченко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 16.05.2022 № 17

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации в муниципальном образовании

Прудковского сельского поселения

Починковского района Смоленской  области

1.Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области  (далее – муниципальная программа), последовательность действий на каждом этапе процесса формирования и реализации муниципальных программ.

- 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- структурные элементы муниципальной программы (далее - структурные элементы)- реализуемые в составе муниципальной программы региональные проекты, комплексы процессных мероприятий, а также включаемые при необходимости отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и  других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия);

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее – Администрация), отвечающая за разработку и реализацию муниципальной программы, координирующий деятельность исполнителя региональных проектов, комплексов процессных мероприятий  и отдельных мероприятий муниципальной программы, а также участников  муниципальной программы;

- участники муниципальной программы - Администрация, иные муниципальные учреждения и организации, участвующие в реализации региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий в составе муниципальной программы;

-  цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации данной муниципальной программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- показатель муниципальной программы – количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

2.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных федеральным и областным законодательством.

3. Структура муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия (при необходимости).

3.2. Муниципальная программа должна содержать (в указанной последовательности):

- паспорт муниципальной программы;

- стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы;

- сведения о региональных проектах;

- сведения о ведомственных проектах;

- паспорта комплексов процессных мероприятий;

- сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.

4. Требования к содержанию муниципальной программы

4.1. Муниципальная  программа  разрабатывается на срок не менее 3 лет.

4.2. Паспорт муниципальной программы. Составляется по форме согласно приложению № 1  к настоящему Порядку.

4.2.1. В разделе «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе: сведения об ответственном исполнителе, период реализации, цели муниципальной программы, объемы финансового обеспечения за весь период реализации.

В паспорте указывается период реализации муниципальной программы.

Формулировка цели муниципальной программы должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описание путей, средств и методов достижения цели.

4.2.2. В разделе «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы должны быть включены:

- показатели  из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

- показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы и отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для оценки достижения целей муниципальной программы. Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно (в процентах, долях, условных единицах и т.д.) характеризовать ход реализации и достижение цели муниципальной программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, на решение которой направлена реализация муниципальной программы;

- иметь запланированные по годам реализации муниципальной программы количественные значения с отражением данных базового периода и планового периода;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе поселений, входящих в состав муниципального района (при необходимости) ведомственной информации с представлением сведений об утвержденных формах отчетности, результатов опросов (изучения общественного мнения) или рассчитываться по утвержденным методикам. В случае отсутствия утвержденной методики расчета показателя муниципальной программы, она утверждается постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Сведения об источниках получения информации о значениях показателей и(или) методика расчета показателя приводится в приложении к паспорту муниципальной программы.

4.2.3.	В разделе «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях.

В отношении каждого  структурного элемента  муниципальной программы указываются задачи, решение которых обеспечивается реализацией  данного структурного элемента.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.

4.2.4. В разделе «Финансовое обеспечение муниципальной  программы» паспорта муниципальной программы  планирование финансового обеспечения муниципальной программы осуществляется по годам ее реализации с указанием источников финансирования.

Объем финансирования указывается в тысячах рублей.

4.3. Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать в себя характеристику итогов реализации политики органов местного самоуправления муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области  в данной сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной  программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы может содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

4.4. Раздел 2. Сведения о региональных проектах.  Составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В случае если в составе муниципальной программы предусмотрено финансирование по нескольким региональным проектам, то в отношении каждого регионального проекта заполняются отдельные сведения.

В подразделе «Значения результатов регионального проекта» данного раздела отражаются сведения только по тем результатам, финансирование которых предусмотрено в рамках данной муниципальной программы.

4.5. Раздел 3. Сведения о ведомственных проектах. Составляется по форме согласно приложению № 3  к настоящему Порядку. В случае, если в муниципальной программе предусмотрено финансирование по нескольким ведомственным проектам, то для каждого ведомственного проекта заполняются отдельные сведения.

При заполнении информации о ведомственном проекте используется информация из паспорта ведомственного проекта.

Наименование результатов ведомственных проектов не должно дублировать наименования результатов региональных проектов.

4.6. Раздел 4. Паспорта комплексов процессных мероприятий. Раздел заполняется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Если в муниципальной программе предусмотрено несколько комплексов процессных мероприятий, то для каждого комплекса процессных мероприятий разрабатывается свой паспорт.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий не должны дублировать мероприятия других комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

4.7. Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы. Раздел составляется по форме согласно приложению  № 5 к настоящему Порядку.

5. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1.Ответственный исполнитель в срок до 1 октября текущего финансового года направляет Главе муниципального образования  Прудковского сельского поселения  Починковского района Смоленской области (далее – Глава муниципального образования) предложение о разработке соответствующей муниципальной программы, в котором указываются:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

5.2. Ответственный исполнитель готовит проект перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации в следующем финансовом году (далее - перечень программ), и направляет его в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее - Финансовое управление) для согласования.

5.3. Перечень программ содержит:

- наименование муниципальных программ

- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.

5.4.Проект перечня муниципальных программ утверждается распоряжением Администрации Прудковского сельского поселения  Починковского района Смоленской области.

5.5.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует работу по подготовке проекта муниципальной программы, координирует действия муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта муниципальной программы в целом, ее соответствие действующему законодательству, осуществляет управление исполнителями муниципальной программы по подготовке программных мероприятий;

- согласовывает с соисполнителями муниципальной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

- подготавливает проект постановления Администрации Прудковского сельского поселения  Починковского района Смоленской области об утверждении муниципальной программы;

- при включении в программу мероприятий, предусматривающих предоставление муниципальных услуг, осуществляет контроль за разработкой проектов соответствующих административных регламентов;

- обеспечивает принятие документов (соглашений, договоров, протоколов о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств финансирования мероприятий муниципальной программы их иных источников, кроме бюджета района.

5.6.Для разработки проекта муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы может создать рабочую группу. В этом случае ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает правовой акт Администрации Прудковского сельского поселения  Починковского района Смоленской области, которым утверждаются состав и регламент работы рабочей группы.

5.7.Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию, которое в течение 5 календарных дней с момента представления проекта муниципальной программы осуществляют:

- Финансовое управление в части соответствия бюджетному законодательству, а также, в части наличия источников финансирования мероприятий муниципальной программы.

К проекту Программы должны быть приложены:

- проекты административных регламентов (при наличии в муниципальной программе мероприятий, предусматривающих предоставление муниципальных услуг);

- документы, подтверждающие намерения государственных органов, органов исполнительной власти Смоленской области и организаций участвовать в финансировании муниципальной программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников).

5.8.При наличии замечаний и предложений ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы.

5.9.После согласования проект муниципальной программы направляется в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения финансово-экономической экспертизы (далее - экспертиза).

5.10.Контрольно-ревизионная комиссия проводит экспертизу в течение 5 рабочих дней с момента регистрации документов, указанных в 5.9 настоящего Порядка.

5.11.Экспертиза проводится в целях:

- определения соответствия положений, изложенных в проекте муниципальной программы, действующим нормативным правовым актам;

- оценки поставленных целей и задач муниципальной программы;

- оценки экономической обоснованности и достоверности (реалистичности) объема ресурсного обеспечения муниципальной программы, возможности достижения поставленных целей при запланированном объеме средств.

5.12.Результаты экспертизы проекта муниципальной программ оформляются заключением Контрольно-ревизионной комиссии.

5.13.При наличии у Контрольно-ревизионной комиссии замечаний к проекту муниципальной программы заказчик дорабатывает проект муниципальной программы в течение 10 рабочих дней. Экспертиза доработанного проекта муниципальной программы не должна превышать 5 рабочих дней.

5.14.После получения положительного заключения экспертизы проект муниципальной программы утверждается постановлением Администрации Прудковского сельского поселения  Починковского района Смоленской области.

5.15.Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение в сети «Интернет» текста утвержденной муниципальной программы, а также, информации о ее реализации, фактическом финансировании, результатах мониторинга и об оценке эффективности.

5.16.Внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в порядке, предусмотренном пунктами 5.7- 5.15 настоящего порядка.

5.17.Утвержденная муниципальная программа или изменения к ней не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения ответственным исполнителем муниципальной программы вносится в Реестр муниципальных программ Администрации Прудковского сельского поселения  Починковского района Смоленской области (далее - Реестр программ) по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

5.18.Ведение Реестра программ осуществляется в электронной форме.

- 6. Финансовое обеспечение

реализации муниципальных программ

6.1.	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осу-ществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-ния Прудковского сельского поселения  Починковского района Смоленской области, предусмотренных решением Совета депутатов Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений и внебюджетных средств.

6.2.	Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области о бюджете муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

7. Управление и контроль за  реализацией

муниципальной программы

7.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке.

7.2. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляются путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее также - план-график), годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

7.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает план-график по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

7.4. Показатели плана-графика формируются ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно с разбивкой по кварталам на основе показателей муниципальной программы, показателей реализации комплекса процессных мероприятий, значений результатов региональных и ведомственных проектов, иных показателей, предложенных заказчиком муниципальной программы.7.5. Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и направляет его Главе муниципального образования.

В плане-графике в отношении каждого структурного элемента должно содержаться не менее одного показателя, имеющего фактически достигнутое значение в каждом отчетном периоде. Показатели плана-графика представляют собой значения, отражающие итоги реализации комплексов процессных мероприятий, достигнутые результаты региональных и ведомственных проектов за отчетный период.

7.5. План-график в срок до 15 апреля текущего года направляется ответственным исполнителем Главе муниципального образования для согласования и утверждения.

План-график утверждается распоряжением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области, проект которого готовит ответственный исполнитель муниципальной программы.

Изменения в план-график допускаются при условии изменения муниципаль-ной программы в части ее структурных элементов.

7.6.	Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально (за 6 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом, готовит сведения о выполнении плана-графика по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

7.7.	Ответственный исполнитель муниципальной программы анализирует сведения о выполнении плана-графика путем сопоставления фактических и плановых значений и причин, повлиявших на недостижение плановых значений результатов региональных и ведомственных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий (далее также - показатели структурных элементов).

Выполненными считаются показатели структурных элементов, фактическое значение которых по отношению к запланированному на соответствующий период составляет:

-	в отчете за 6 месяцев - не менее 60 процентов;

-	в отчете за 9 месяцев - не менее 80 процентов;

-	в отчете за 12 месяцев - не менее 95 процентов.

7.8.	Сводная информация по итогам анализа размещается на официальном сайте Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.9.	Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет.

В случае отсутствия по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений показателей муниципальной программы, значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 15 июля года, следующего за отчетным, направляет дополнительную информацию к годовому отчету о достижении плановых значений указанных показателей.

7.10.  Отчет должен содержать информацию:

-	о достижении уровня плановых значений показателей муниципальной про-граммы, значений результатов региональных и ведомственных проектов, показате-лей реализации комплексов процессных мероприятий;

-	о финансировании муниципальной программы.

Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с формами, разработанными ответственным исполнителем муниципальной программы и утвержденными постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

7.11.	Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет анализ годовых отчетов на соответствие состава показателей годового отчета и муниципальной программы.

- 8.Полномочия ответственного исполнителя

- муниципальной программы и участников муниципальных программ

Полномочия заказчика муниципальной программы, исполнителей и участников муниципальной программы

8.1.	Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-	обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

-	организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, плановых значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий;

-	осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

-	организует работу по привлечению средств из федерального и областного бюджетов, иных источников для финансирования структурных элементов муниципальной программы;

-	готовит сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

-	несет ответственность за своевременность, полноту и качество предоставленной информации.

-	определяет участников структурного элемента муниципальной программы, обеспечивает его разработку;

-	принимает решение о внесении изменений в структурные элементы муниципальной программы;

-	несет ответственность за достижение значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий;

-	подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы;

-	запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы.

8.2.	Участник муниципальной программы:

-	участвует в разработке структурных элементов муниципальной программы;

-	осуществляет реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий, выполнение результатов региональных и ведомственных проектов;

-	представляет исполнителю муниципальной программы в установленный им срок информацию о ходе реализации муниципальной программы и иную ин-формацию (копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-трактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы), необходимую для оценки эффективности реализации муниципальной программы, сведений о выполнении плана-графика, сведений мониторинга реализации муниципальной программы;

-	несет ответственность за достижение значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплекса процессных мероприятий.

Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программах формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

П А С П О Р Т

муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Основные положения

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | должность, фамилия, имя, отчество |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: год начала - год окончания этап II: год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | цель 1 цель N |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет тыс. рублей, из них: год начала реализации муниципальной программы - отчетный финансовый год (всего) - тыс. рублей; очередной финансовый год (всего) - тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - тыс. рублей; - средства областного бюджета - тыс. рублей; - средства районного бюджета - тыс. рублей; - средства бюджетов поселений - тыс. рублей; - средства внебюджетных источников -_тыс. рублей; 1-й год планового периода (всего) - тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - тыс. рублей; - средства областного бюджета - тыс. рублей; - средства районного бюджета - тыс. рублей; - средства бюджетов поселений - тыс. рублей; - средства внебюджетных источников - тыс. рублей; N-й год планового периода (всего) - тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - тыс. рублей; - средства областного бюджета - тыс. рублей; - средства районного бюджета - тыс. рублей; - средства бюджетов поселений - тыс. рублей; - средства внебюджетных источников - тыс. рублей |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | наименование цели государственной программы Российской Федерации / показатель государственной программы Российской Федерации |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта) / срок реализации (год начала - год окончания) |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.2. | Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |
| Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) / срок реализации (год начала - год окончания) |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (должность, фамилия, имя,отчество) |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 |  |  |
| 3.2. | Задача N |  |  |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |
| Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта /срок реализации (год начала - год окончания) |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |
| 4.2. | Задача N |  |  |

* - Указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | о | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования сельского поселения |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

5. СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 3 |

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программах формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

СВЕДЕНИЯ

о региональных проектах

СВЕДЕНИЯ
о региональном проекте
(наименование регионального проекта)

Общие положения

| Руководитель регионального проекта | должность, фамилия, имя. отчество руководителя регионального проекта |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Значения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1 -й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программах формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

СВЕДЕНИЯ

о ведомственных проектах

СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

____________________________________________________

(наименование ведомственного проекта)

Общие положения

| Руководитель ведомственного проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Значения результатов ведомственного проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1 -й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программах формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

ПАСПОРТА

комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий
________________________________________________________________

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | должность, фамилия, имя, отчество |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программах формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов

муниципальной программы

| № п/п | Наименование |  | Участник муниципальной программы |  | Источник финансового обеспечения (расшифровать) |  | Объем средств на реализацию государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода |  |  | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |  |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЕ | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие Е2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЗ. | Мероприятие ЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Результат N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Результат 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Результат N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программах формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

на	ГОД

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя. отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение результата/7 показателя реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | л | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат 2 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Результат 2 (единица измерения значения результата) и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель реализации (единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель реализации (единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программах формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

на _______________________год

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия. имя. отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/показателя реализации |  | Примечание (указываются при- чины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 6 мес., 9 мес., 12 мес. | фактически освоено за 6 мес., 9 мес., 12 мес. | процент освоения | план на 6 мес.,9 мес., 12 мес. | фактически освоено за 6 мес., 9 мес., 12 мес. |  |
| 1 | 2 | л | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Региональный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 1.1. | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат 2 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | [Ведомственный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 2.1. | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Результат 2 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 3.1. | Показатель реализации (единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель реализации (единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программах формирования и реализации в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

РЕЕСТР

муниципальных программ муниципального образования
Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Общий объем расходов, в т.ч. в разрезе источников финансирования (тыс. рублей) | в т.ч.по годам |  |  | Состояние муниципальной программы (действует, завершена, приостановлена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 -й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |  |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 16.05.2022 № 17

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных  программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения оценки соответствия муниципальных программ требованиям нормативной правовой базы Смоленской области, системным принципам разработки  и реализации муниципальных  программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области, оценки хода их выполнения и деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ по обеспечению достижения представленных в муниципальных  программах  целевых показателей, результативности и эффективности реализации муниципальных  программ и устанавливает критерии оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области осуществляется Администрацией Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования  Прудковского сельского поселения  Починковского района  Смоленской области.

1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются в целях повышения объективности принятия решений по составу  муниципальных   программ муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области, предлагаемых к финансированию за счет средств районного  бюджета в очередном финансовом году, и распределения средств районного  бюджета по муниципальным  программам с учетом хода их реализации.

1.4. Для оценки эффективности реализации муниципальных   программ муниципального образования  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области  применяется система критериев.

2. Система критериев оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования  Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области

2.1. Система критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области включает в себя четыре комплексных критерия (Ki), которые формируются из первичных критериев (ki, j).

2.2. Комплексные критерии используются для оценки муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского  поселения Починковского района  Смоленской области в следующих аспектах:

К1 - динамика  целевых показателей муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области  в сравнении с соответствующими показателями по Смоленской области  за отчетный период, достижение уровня плановых значений  целевых показателей;

К2 - доля финансирования муниципальной  программы муниципального образования  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области за счет  средств  местного  бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы  муниципального образования  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

К3 – выполнение плана-графика реализации муниципальной  программы;

K4 - применение мер государственного и правового регулирования в реализации государственной программы Смоленской области и обеспечение доступности информации о реализации муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

3. Общая схема оценок муниципальной  программы муниципального

образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

3.1. Степень соответствия муниципальной   программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области первичным критериям (ki, j) оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими структурно-организационными и функциональными характеристиками муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области, операционными (текущими) параметрами и показателями, отражающими ход реализации муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области и деятельность ответственного исполнителя муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области по обеспечению достижения целей и конечных результатов муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области по первичным критериям определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Выбор градации критерия производится на основе соответствия итогов реализации муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области одной из градаций.

3.2. На основе оценок по первичным критериям (ki, j) и их весовых коэффициентов (zi, j) рассчитываются оценки по комплексным критериям (Ki).

3.3. Интегральный показатель (R) (результирующая оценка) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик (zi, j) комплексных критериев (Ki).

4. Оценка муниципальной  программы муниципального Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области по системе

критериев

Оценки по комплексным критериям муниципальной  программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района  Смоленской области по сформированному составу критериев представлены в нижеприведенных таблицах.

Таблица 1

4.1. Оценка по комплексному критерию К1

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,4

| Обозначение первичного критерия | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1,1 | Z1,1 = 0,5 | динамика целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района в сравнении с соответствующими показателями по Смоленской области за отчетный период | положительная динамика целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области по сравнению с динамикой соответствующих показателей по Смоленской области | 10 |
|  |  |  | положительная динамика показателей муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области по сравнению с динамикой соответствующих показателей по Российской Федерации или Центральному федеральному округу | 7 |
|  |  |  | отрицательная динамика показателей государственной программы Смоленской области показателям по сравнению с динамикой соответствующих показателей по Смоленской области | 0 |
| К1,2 | Z1,2 = 0,5 | достижение уровня плановых значений целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области за отчетный период | плановые значения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области достигнуты по всем показателям | 10 |
|  |  |  | плановые значения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области достигнуты не менее чем по двум третям показателей от общего числа целевых показателей за отчетный период | 5 |
|  |  |  | плановые значения целевых показателей муниципальной программы достигнуты менее чем по двум третям показателей от общего числа целевых показателей за отчетный период | 0 |

Таблица 2

4.2. Оценка по комплексному критерию К2

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,15

| Обозначение первичного критерия | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К2,1 | Z2,1 = 1 | доля финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области за счет средств районного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | доля фактического финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области составляет менее 70 процентов | 10 |
|  |  |  | доля фактического финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Смоленской области составляет 70 и более процентов, но менее 90 процентов | 8 |
|  |  |  | доля фактического финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области составляет 90 и более процентов, но менее 100 процентов | 5 |
|  |  |  | доля фактического финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Смоленской области составляет 100 процентов | 0 |

Таблица 3

4.3. Оценка по комплексному критерию К3

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3

| Обозначение первичного критерия | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3,1 | Z3,1 = 1 | Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы (далее – план график) | Плановые значения показателей основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области достигнуты в соответствии с планом-графиком | 10 |
|  |  |  | Плановые значения показателей основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области достигнуты в соответствии с планом-графиком (не менее 80 процентов показателей) | 7 |
|  |  |  | Плановые значения показателей основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области достигнуты в соответствии с планом-графиком (менее 80 процентов показателей) или план-график не сформирован | 0 |

Таблица 4

4.4. Оценка по комплексному критерию К4

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,15

| Обозначение первичного критерия | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К4,1 | Z4,1=0,5 | Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области (состав рассмотренных факторов): - сформирована нормативная правовая база реализации муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области и размещена на сайте Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - получен результат от применения мер государственного регулирования в реализации муниципальной программы. | Все факторы | 10 |
|  |  |  | 1 фактор | 7 |
|  |  |  | Отсутствие факторов | 0 |
| К4,2 | Z4,2 = 0,5 | Доступность информации о реализации государственной программы Смоленской области (состав рассмотренных факторов): 1) размещение информации о реализации муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в сети «Интернет», обновление информации осуществлялось не менее одного раза в квартал (анонсы, отчеты и т.д.); 2) проводилась публикация муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в средствах массовой информации. | все факторы | 10 |
|  |  |  | 1 фактор | 7 |
|  |  |  | отсутствие факторов | 0 |

5. Формирование интегральной оценки муниципальной  программы

муниципального образования Прудковского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

5.1. Интегральная оценка муниципальной   программы муниципального образования  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

R = (К1,1 x Z1,1 +К1,2 x Z1,2) х 0,4 + (К2,1 x Z2,1) x 0,15 + (К3,1 x Z3,1) x 0,3 +  (K4,1 x Z4,1+К4,2×Z4,2) х 0,15.

5.2. Для представления результирующих интегральных оценок муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области используется следующая качественная шкала:

| Численное значение интегрального рейтинга муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области (R) в баллах | Оценка муниципальной программы муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| --- | --- |
| 7 <= R | высокая |
| 5,5 <= R < 7 | положительная |
| 4 <= R < 5,5 | удовлетворительная |
| R < 4 | неудовлетворительная |