##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРУДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### ПРУДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от 15 марта 2023 года | № 19 |  |
| --- | --- | --- |

О проведении месячника пожарной безопасности по улучшению противопожарного состояния объектов и благоустройства территорий в весенне-летний  период 2023 г.,  Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях предупреждения возникновения пожаров в весенне-летний период 2023 года и своевременной организации их тушения:

1. Утвердить прилагаемый План проведения месячника пожарной безопасности по улучшению противопожарного состояния объектов и благоустройства территорий в весенне-летний  период 2023 г. в муниципальном образовании Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области  (далее-План).

2.  Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области, рекомендует руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Прудковского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                                           Н.П. Иванченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Прудковского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

«15»марта 2023 года №19

ПЛАН

проведения месячника пожарной безопасности по улучшению противопожарного состояния объектов и благоустройства территорий в весенне-летний период 2023 года Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| 1. |  | Проверка состояния дымоходов печного отопления и газового отопления, систем вентиляции, их ремонт и очистка | Зам. Главы сельского поселения, руководители организаций. | апрель 2023 года |
| 2. |  | Очистка подвальных и чердачных помещений от мусора и других горючих материалов, обеспечение запрета доступа к этим помещениям посторонних лиц | Зам. Главы сельского поселения, руководители организаций. | апрель 2023 года |
| 3. | Проведение ремонтных и регламентных работ на объектах электроснабжения и приведение их в пожаробезопасное состояние |  | Зам. Главы сельского поселения, руководители организаций, расположенных на территории независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | апрель 2023 года |
| 4. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в пожароопасный период. Поддержание их в готовности к использованию |  | Зам. Главы сельского поселения, руководители организаций, расположенных на территории независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | апрель 2023 года |
| 5. | Обеспечение содержания в исправном состоянии дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, а также подступов к средствам первичного пожаротущения |  | Зам. Главы сельского поселения, руководители организаций, расположенных на территории независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | апрель 2023 года |
| 6. | Организация своевременного представления оперативной информации, связанной с возникновением пожаров, в адрес ЕДДС муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения, сотрудники администрации. | Постоянно |
| 7. | Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с установленными объемами (устройство минерализованных полос, разрывов, канав и уход за ними, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и др.) |  | Глава сельского поселения. | апрель 2023 года |
| 8. | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период пожарной техники и оборудования |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения, руководители организаций. | апрель 2023 года |
| 9. | Назначение лиц, ответственных за реализацию мероприятий настоящего Плана |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения, руководители организаций. | апрель 2023 года |
| 10. | Очистка подведомственных территорий от мусора, сухой травы, освежение мин. полос |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения, руководители организаций | апрель 2023 года |
| 11. | Проведение профилактической работы с населением |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения, сотрудники администрации. | апрель 2023 года |
| 12. | Проведение внепланового противопожарного инструктажа с руководителями подведомственных объектов, а также лицами, ответственными за пожарную безопасность |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения. | апрель 2023 года |
| 13 | Оснащение мест проживания граждан, входящих в «группу риска», автономными противопожарными извещателями |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения. | Постоянно |
| 14 | Обучение учащихся пожарной безопасности |  | Руководители общеобразовательных учреждений осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | апрель 2023 года |
| 15 | Установление собственников земельных участков, прилегающих к землям лесного фонда |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения.области | апрель май 2023 года |
| 16 | Контроль за соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |  | Глава сельского поселения, зам. Главы сельского поселения, руководители организаций, расположенных на территории муниципального образования | апрель 2023 года |